## projet
Projet CPOA - GPTL
[7 empty] | Surlignage de la période : |  |  |  |  | 8 |  |  |  | Plan |  |  | Réel |  |  |  | % achevé |  |  |  |  | Actuel (après le plan) | [7 empty] | % achevé (après le plan)
|  | PLAN | PLAN | RÉEL | RÉEL | POURCENTAGE
| ACTIVITÉ | DÉBUT | DURÉE | DÉBUT | DURÉE | ACHEVÉ | Séance de 2h
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Analyse | Planification | 1 | 1 | 1 | 2 | 100%
Hébergement
| Diagramme de classe hébergement | 2 | 3 | 2 | 3 | 100%
| Diagramme de séquence hébergement | 3 | 2 | 3 | 2 | 100%
| Cas d'utilisation hébergement | 3 | 1 | 3 | 2 | 100%
Planning des matchs
| Diagramme de classe planning | 2 | 2 | 2 | 3 | 60%
| Diagramme de séquence planning | 4 | 2 | 4 | 2 | 60%
| Cas d'utilisation planning | 6 | 1 | 7 | 1 | 65%
Réalisation | Création des classes Java
| implémentation des interfaces user | 8 | 4 | 0 | 0 | 25%
| connexion à la base de donnée | 10 | 4 | 0 | 0 | 25%
| implémentation des relations | 13 | 5 | 0 | 0 | 10%
| implémentation du planning | 14 | 8 | 0 | 0 | 5%
Gestion des hébergement
| création de la base de donnée | 8 | 3 | 0 | 0 | 0%
| Création de l'interface | 12 | 5 | 0 | 0 | 0%
| Activité 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
| Activité 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0%
| Activité 21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0%
| Activité 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0%
| Activité 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0%
| Activité 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0%
| Activité 25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0%
FIN | Présentation | 20 | 3 | 20 | 3 | 0%